## Feuille1
Calcul du temps total du projet :					Calcul du temps des grands axes du projet :					Moyens totaux du projet :					Calcul du budget total du projet :
Nombre de jour total de travail :			18		Temps disponible par matin :	Temps disponible par après-midi :	Temps total disponible pour le projet :		Temps total disponible pour le projet (nombre) :			Humains :			Techniques :			Communications :				Salaires :		Techniques :		Communications :
Matin :		Après-midi :			02:45:00	03:45:00	84:00:00		84,00			Nom :	Nombre :	Salaire brut par jour (sans charge patronal) :	Nom :	Nombre :	Prix :	Nom :	Nombre :	Prix :		Salaire de tous les salariés par jour en brut :	Pourcentage de charge patronale :	Prix de l’électricité pour tout le projet :	Prix des autres moyens technique à l’instant t :	Somme total des coûts de communications :
02:45:00	6	03:45:00	18		Valeurs respectées :	Tous les matin sont assignés :	Toutes les après-midi sont assignées :	Le temps total disponible est respecté :				Producer junior	0	100,00 €	Licence moteur Unity Engine personnelle	0	0,00 €	Discord	1	0,00 €		83,33 €	35,00 %	26,22 €	0,23 €
16:30:00		67:30:00			Vert = Respecté / Rouge = Pas respecté	6	18	84,00				Producer sénior	0	233,33 €	Licence moteur Unity Engine professionnelle	0	115€/mois					Salaire total à payer par jour :	112,50 €	Somme total des coûts techniques :		0,00 €
84:00:00					Grand axes du projet :	Nombre de matin accordé :	Nombre d’après-midi accordé :	Temps disponible pour le grand axe (en nombre) :	Temps disponible pour le grand axe (en heures et en minutes) :			Chef de projet junior	0	83,33 €	Licence moteur Unreal Engine personnelle	1	0,00 €					Salaire total à payer pour le projet :	2 024,92 €	26,45 €
				Compréhension de la demande du client :	0	0,25	0,94	0,56			Chef de projet sénior	0	123,33 €	Licence moteur Unreal Engine professionnelle	0	?					Budget total du projet :
				Création de la Note de Cadrage :	0	0,25	0,94	0,56			Game Designer junior	0	100,00 €	Électricité (en kW/h) consommé par jour	6,4	0,23 €					2 051,37 €
				Création du GDD :	1	1,5	8,38	8,23			Game Designer sénior	0	125,00 €	GitHub	1	0,00 €
				Développement du jeu :	3	13	57,00	57,00			Développeur junior	1	83,33 €	ClickUp	1	0,00 €
				Temps d’imprévu :	2	3	16,75	16,45			Développeur sénior	0	116,66 €	LibreOffice	1	0,00 €
				Game Tester junior	0	69,44 €	Windows	1	0,00 €
				Calcul du temps des tâches du projet :					Game Tester sénior	0	107,77 €
				Nombre de personne travaillant sur le projet :					Graphiste junior	0	66,66 €
				1					Graphiste sénior	0	83,33 €
				Temps disponible par matin :	Temps disponible par après-midi :	Temps total disponible pour le développement :		Temps total disponible pour le projet (nombre) :		Compositeur musical junior	0	60,26 €
				02:45:00	03:45:00	57:00:00		57,00		Compositeur musical sénior	0	205,53 €
				Valeurs respectées :	Tous les matin sont assignés :	Toutes les après-midi sont assignées :	Le temps total disponible est respecté :
				Vert = Respecté / Rouge = Pas respecté	3,5	5,5	30,25
				ID :	Nom, prénom de la personne assignée à la tâche !	Grand axes du projet :	Nombre de matin accordé :	Nombre d’après-midi accordé :	Temps disponible pour le grand axe (en nombre) :	Temps disponible pour le grand axe (en heures et en minutes) :
				1	RICHARD Alexandre	Créer le GitHub, et le lier au projet Unreal Engine avec les dossiers de créer, ainsi que les packages	0,25	0	0,69	0,41
				2	RICHARD Alexandre	Faire les contrôles du jeu (ZQSD/WASD), clic gauche souris	0,25	0	0,69	0,41
				3	RICHARD Alexandre	Faire la caméra vu FPS	0,25	0	0,69	0,41
				4	RICHARD Alexandre	Système de déplacement du personnage	0,25	0	0,69	0,41
				5	RICHARD Alexandre	Système de génération d’un chunk de manière aléatoire grâce à une noise map	0	1	3,75	3,45
				6	RICHARD Alexandre	Système d’extention de chunk (génération de plusieurs chunks)	0	0,25	0,94	0,56
				7	RICHARD Alexandre	Système de création d’une map avec des troues/caves	1	0,25	3,69	3,41
				8	RICHARD Alexandre	Système de changement de visuel des sols	0	0,25	0,94	0,56
				9	RICHARD Alexandre	Système de destruction du terrain	0	0,75	2,81	2,49
				10	RICHARD Alexandre	Système de minerais spawnant dans les nuages	1	0,5	4,63	4,38
				11	RICHARD Alexandre	Système de récupération et de stockage des ressources	0	0,5	1,88	1,53
				12	RICHARD Alexandre	Système de re-placement de terrain	0	1	3,75	3,45
				13			0,5	1	5,13	5,08
				14			0	0	0,00	0,00
				15			0	0	0,00	0,00
				16			0	0	0,00	0,00
				17			0	0	0,00	0,00

Tableau créer par Alexandre RICHARD (Alexandre94.fr)					Tableau créer par Alexandre RICHARD (Alexandre94.fr)